CORE · VALUE OS

Arquitectura y plan de construcción

Del prototipo al lanzamiento — enfoque MVP rápido

Este documento traduce el prototipo actual (un HTML de alta fidelidad) en un plan para construir una plataforma que funcione de verdad. Está pensado para un MVP: lo mínimo para tener algo real, probado y vendible, sin construir de más. Sirve para planificar el proyecto y para hablar con desarrolladores o una fábrica de software.

# 1. Dónde estamos y qué falta

Lo que existe hoy es un prototipo de alta fidelidad: una interfaz que se ve y se navega como el producto final, pero sin datos reales ni lógica detrás. Es la maqueta del arquitecto — muestra la casa, pero nadie puede vivir en ella todavía.

El prototipo NO se desperdicia: es el plano que guía toda la construcción. Corresponde a la capa visual (la "Capa 5" de la arquitectura). Faltan las cuatro capas de abajo que le dan vida: las integraciones que bajan los datos, la base que los guarda, el backend que los calcula, y la seguridad que controla el acceso.

## Las 5 capas de la plataforma

| Capa | Qué hace | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 · Fuentes | Concar, SUNAT, bancos, PLAME — los sistemas que el cliente ya usa | Existen (del cliente) |
| 2 · Integración | Baja, limpia y ordena los datos de las fuentes | Por construir |
| 3 · Base de datos | Guarda empresas, usuarios, transacciones e indicadores | Por construir |
| 4 · Backend / API | Calcula el EVA y los indicadores; controla login y permisos | Por construir |
| 5 · Frontend | El dashboard y el asistente que ve el dueño | Prototipo listo (sin datos) |

# 2. Stack tecnológico (materiales de construcción)

Elegido con criterio MVP: herramientas maduras, con comunidad grande, baratas de arrancar y fáciles de encontrar desarrolladores en el mercado. Nada exótico.

| Capa | Herramienta recomendada | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React / Next.js | El prototipo HTML se traduce casi directo; enorme oferta de devs |
| Backend / API | Node.js o Python (FastAPI) | Rápido de construir; ideal para cálculos e integraciones |
| Base de datos | PostgreSQL | Robusta, gratis, estándar para datos financieros |
| Autenticación | Auth gestionado (ej. Clerk/Auth0) | Login por RUC y roles sin construir seguridad desde cero |
| Infraestructura | Nube gestionada (Vercel + Railway/Render) | Barato al inicio, escala solo cuando haya clientes |
| Asistente IA | API de modelo de lenguaje | El bot que traduce preguntas en consultas a los datos |

Nota: todo el stack tiene planes gratuitos o muy baratos para empezar. El costo real solo aparece cuando hay clientes pagando, que es cuando ya se justifica.

# 3. Modelo de datos (la memoria de la plataforma)

Es lo primero que se define, porque determina si los indicadores de la matriz de viabilidad son almacenables. En términos simples, estas son las "cajas" donde vive la información:

- Empresas: cada cliente (RUC, razón social, plan, WACC y colchón de caja definidos).

- Usuarios: quién entra, con qué rol (administrador o cliente) y a qué empresa pertenece.

- Periodos: cada mes/trimestre/año, para poder navegar en el tiempo.

- Transacciones y saldos: los datos crudos que bajan de las fuentes (asientos, tributos, planilla).

- Indicadores calculados: el EVA, DSO, preliquidación, etc. ya procesados y guardados por periodo, listos para mostrar rápido.

Este diseño permite lo que ya tiene el prototipo: cambiar de mes, comparar periodos, y separar la vista de cada empresa por seguridad.

# 4. Cómo se construye — fases del MVP

El principio para ir rápido y barato: no construir las cinco capas completas de golpe. Se construye una "rebanada delgada" que atraviese las cinco capas y funcione de punta a punta (un solo módulo real), y luego se engorda replicando el patrón.

### Fase 0 — Fundaciones · 1–2 semanas

Se define el modelo de datos, se elige el stack y se arma el esqueleto vacío: backend que responde, base que guarda, login que funciona. Sin indicadores todavía.

Validación: puedo crear una empresa, un usuario, e iniciar sesión con RUC y rol correcto.

### Fase 1 — Primera rebanada vertical · 3–4 semanas

Se elige UN módulo, el más "Directo" de la matriz: Contabilidad. Se construye completo de la fuente al dueño: se conecta o sube el balance, el backend lo procesa, la base lo guarda, el frontend lo muestra con datos reales. Cuando funciona, queda probada toda la arquitectura.

Validación: un balance real de Chimbote Fleet se ve correcto en pantalla, con su subcomposición y %.

### Fase 2 — Engordar el MVP · 4–6 semanas

Se replica el patrón de la rebanada para los otros dos módulos prioritarios: Tributación y Analytics. Se conecta SUNAT y se calculan los indicadores adelantados (runway, DSO, preliquidación). Al final hay un MVP vendible: tres módulos con datos reales.

Validación: la preliquidación de IGV coincide con lo que declararía el contador; los indicadores adelantados reaccionan a datos reales.

### Fase 3 — El asistente de IA · 2–3 semanas

Se conecta el bot a los datos reales (hoy responde con ejemplos). Un modelo de lenguaje traduce la pregunta del dueño ("¿cuánto puedo reinvertir?") en una consulta a la base y devuelve la respuesta en español, citando la fuente.

Validación: el dueño pregunta en lenguaje natural y recibe su número real, correcto y con su origen.

Total estimado del MVP: aproximadamente 3 a 4 meses con un equipo pequeño (1-2 desarrolladores). Los módulos restantes (Laboral, Patrimonial, Ingreso, Calendario) se suman después del lanzamiento, ya con ingresos.

# 5. Testing y validaciones (dónde nace la confianza)

En una plataforma financiera el testing no es opcional: un cálculo mal hecho es un cliente que toma una mala decisión. Hay tres niveles que corren durante todas las fases.

| Nivel | Qué valida | Ejemplo en Core |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Cada cálculo por separado | ¿El EVA y la preliquidación de IGV dan el número exacto? |
| Pruebas de integración | Que las capas se comuniquen | ¿El dato que baja de SUNAT llega correcto hasta la pantalla? |
| Pruebas de aceptación | Que coincida con la realidad del cliente | ¿Los números de la plataforma cuadran con la contabilidad real? |

El tercer nivel es el que da confianza para vender: se valida con un cliente real (Chimbote Fleet) contrastando cada número de la plataforma contra su contabilidad. Si cuadra, el dueño confía; si el contador confía, compra.

# 6. Lanzamiento (no es un evento, es una secuencia)

Lanzar de golpe a todo el mundo es el error más común. La secuencia correcta reduce el riesgo en cada paso:

| Etapa | Con quién | Qué se busca |
| --- | --- | --- |
| Piloto | 1–2 empresas de confianza | Validar con datos reales sin riesgo de reputación |
| Beta cerrado | 5–10 clientes seleccionados | Encontrar errores que solo aparecen con volumen y variedad |
| Lanzamiento abierto | Mercado general | Ya con producto probado y casos de éxito para vender |

Cada etapa alimenta a la siguiente: el piloto genera el primer caso de éxito, el beta pule el producto, y el lanzamiento abierto se apoya en ambos para vender con confianza.

# 7. Qué hacer ahora — primeros pasos

- 1. Definir el modelo de datos a partir de la matriz de viabilidad (qué se guarda por módulo).

- 2. Validar el stack y estimar costos con un desarrollador o fábrica de software, usando este documento como base.

- 3. Construir la Fase 0 + Fase 1 (esqueleto + módulo de Contabilidad real) como prueba de que la arquitectura funciona.

- 4. Conseguir el cliente piloto (Chimbote Fleet u otro de confianza) para validar con datos reales desde temprano.

Con esto en mano, cualquier desarrollador o fábrica de software puede cotizar y arrancar con un alcance claro — sin ambigüedad sobre qué se construye ni en qué orden.